ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

ВЫШНЕВОЛОЦКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| 01 июля 2016 г. |  | № | 12/64-4 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | г.Вышний Волочек |  |

О плане мероприятий информационно-разъяснительной деятельности территориальной избирательной комиссии Вышневолоцкого района в период проведения избирательных кампаний по выборам 
депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва, депутатов Законодательного Собрания 
Тверской области шестого созыва, Губернатора Тверской области, 
по дополнительным выборам депутата Собрания депутатов Вышневолоцкого района Тверской области пятого созыва 
18 сентября 2016 года

В соответствии с пунктом 9 статьи 26 Федерального закона 
от 12.06.2002 №67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», пунктом 10 статьи 22 Избирательного кодекса Тверской области 07.04.2003 №20-ЗО  территориальная избирательная комиссия Вышневолоцкого района  постановляет:

- Утвердить план мероприятий информационно-разъяснительной деятельности территориальной избирательной комиссии Вышневолоцкого района в период проведения избирательных кампаний по выборам депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва, депутатов Законодательного Собрания Тверской области шестого созыва, Губернатора Тверской области , дополнительных выборов депутата Собрания депутатов Вышневолоцкого района Тверской области пятого созыва 18 сентября 2016 года (прилагается).

- Направить настоящее постановление всем участникам реализации плана.

- Разместить настоящее постановление на сайте территориальной  избирательной комиссии Вышневолоцкого района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

| Председатель территориальной избирательной комиссии Вышневолоцкого района | М.Е.Калинина |
| --- | --- |
| Председатель территориальной избирательной комиссии Вышневолоцкого района | С.А.Скородина |

|  | Приложение |
| --- | --- |
|  | УТВЕРЖДЕНО |
|  | постановлением территориальной избирательной комиссии Вышневолоцкого район от 01 июля 2016г № 12/64-4 |

ПЛАН

мероприятий информационно-разъяснительной деятельности территориальной избирательной комиссии Вышневолоцкого района в период проведения избирательных кампаний по выборам 
депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва, 
депутатов Законодательного Собрания Тверской области шестого созыва, Губернатора Тверской области, 
по дополнительным  выборам депутата Собрания депутатов 
Вышневолоцкого района Тверской области пятого созыва 
18 сентября 2016 года

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок (период) исполнения | Количество (объем) | Периодичность | Исполнители мероприятий, форма реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.Информационно – разъяснительная деятельность с использованием средств массовой информации |
| 1.1 Электронные средства массовой информации |
| 1.1.1 | Выступление в эфире ООО «Вышневолоцкая теле-радио кампания» по информированию и разъяснению хода избирательных кампаний выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, депутатов Законодательного Собрания Тверской области, Губернатора Тверской области, дополнительных выборов депутата Собрания депутатов Вышневолоцкого района | июль-сентябрь | 6 (хронометраж – до 5 мин .каждая) | 1 раз в месяц | Территориальная избирательная комиссия Вышневолоцкого района |
| 1.1.2 | Размещение видеороликов избирательной комиссии Тверской области на муниципальных телеканалах | с 1 по 18 сентября 2016 г. | общая продолжитель-ность разме-щения не менее 2300сек. | весь период | Территориальная избирательная комиссия Вышневолоцкого района |
| 1.2 Периодические печатные издания |
| 1.2.1 | Подготовка информационно – разъяснительных материалов о выборах депутатов Законодательного Собрания Тверской области по Вышневолоцкому одномандатному избирательному округу №9 и о дополнительных выборах депутата Собрания депутатов Вышневолоцкого района Тверской области | июнь-сентябрь | не менее 10 | весь период | Территориальная избирательная комиссия Вышневолоцкого района |
| 1.2.2 | Публикация информационно – разъяснительных материалов о выборах депутатов Законодательного Собрания Тверской области по Вышневолоцкому одномандатному избирательному округу №9 и о дополнительных выборах депутата Собрания депутатов Вышневолоцкого района Тверской области в тематической рубрике «Выборы 2016» по избирательной тематике в газете «Вышневолоцкая правда» | июнь-сентябрь | не менее 10 | Весь период | Территориальная избирательная комиссия Вышневолоцкого района, редакция газеты «Вышневолоцкая правда» |
| 1.2.3 | Публикация информационно – разъяснительных материалов избирательной комиссии Тверской области о выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, депутатов Законодательного Собрания Тверской области, Губернатора Тверской области в тематической рубрике «Выборы 2016» по избирательной тематике в газете «Вышневолоцкая правда» | февраль-сентябрь | не менее 20 материалов | весь период | Территориальная избирательная комиссия Вышневолоцкого района, редакция газеты «Вышневолоцкая правда» |
| 1.2.8 | Подготовка серии интервью председателя территориальной избирательной комиссии Вышневолоцкого района об особенностях и ходе избирательной кампании по выборам депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, депутатов Законодательного Собрания Тверской области, Губернатора Тверской области, дополнительных выборов депутата Собрания депутатов Вышневолоцкого района | июнь - сентябрь | не менее 3 интервью | по мере подготовке интервью | Территориальная избирательная комиссия Вышневолоцкого района |
|  | Размещение интервью в печатных СМИ | июнь – сентябрь |  | Июль, август, сентябрь |  |
| 1.3 Интернет |
| 1.3.1 | Размещения на сайте администрации Вышневолоцкого района государственных, муниципальных структур баннера «18 сентября 2016 года - выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, депутатов Законодательного Собрания Тверской области, Губернатора Тверской области» | июнь-сентябрь |  | весь период | Территориальная избирательная комиссия Вышневолоцкого района, администрация Вышневолоцкого района |
| 1.3.2 | Размещение на сайте территориальной избирательной комиссии Вышневолоцкого района информации об избирательных кампаниях и мероприятиях информационно-разъяснительной деятельности комиссии | весь период |  | весь период по мере подготовки материалов | Территориальная избирательная комиссия Вышневолоцкого района |
| 1.3.3 | Размещение материалов информационно-разъяснительного характера на сайте территориальной избирательной комиссии, в специальной рубрике ресурса для слабовидящих | весь период |  | по мере поступления и подготовки информации | Территориальная избирательная комиссия Вышневолоцкого района |
| 2. Информационно – разъяснительная деятельность с использованием «горячей линии» |
| 2.1 | Организация в территориальной избирательной комиссии Вышневолоцкого района «горячей линии» для обращений избирателей | июнь - сентябрь | 1 | весь период | Территориальная избирательная комиссия Вышневолоцкого района |
| 2.3 | Мониторинг обращений избирателей на «горячую линию» (аналитический обзор с предложениями и рекомендациями) | июнь - сентябрь | не менее 12 | еженедельно | Территориальная избирательная комиссия Вышневолоцкого района |
| 3. Информационно – разъяснительная деятельность с использованием наружных средств информирования и наглядных информационно – разъяснительных материалов, учебных видеофильмов |
| 3.1 Подготовка и изготовление серии печатных информационных сообщений с разъяснением избирательного законодательства, в том числе для рассылки избирателям |
| 3.1.1 | Вручение в день голосования открытки избирателям, голосующим впервые | июль |  | разово | Территориальная избирательная комиссия Вышневолоцкого района, участковые избирательные комиссии |
| 3.1.2 | Адресная доставка печатного информационного сообщения о дате голосования и выборах депутатов Государственной Думы | август |  | разово | Территориальная избирательная комиссия Вышневолоцкого района, участковые избирательные комиссии |
| 3.1.3 | Адресная доставка приглашения избирателям для ознакомления и дополнительного уточнения списков избирателей | август |  | разово | Территориальная избирательная комиссия Вышневолоцкого района, участковые избирательные комиссии |
| 3.1.4 | Адресная доставка персонального приглашения избирателям на день голосования, персонального приглашения на выборы избирателям, голосующим впервые | август, сентябрь | 1070092 24 000 | разово | Территориальная избирательная комиссия Вышневолоцкого района, участковые избирательные комиссии |
| 3.1.5 | Изготовление информационно-разъяснительных материалов по дополнительным выборам депутата Собрания депутатов Вышневолоцкого района Тверской области пятого созыва крупным шрифтом для слабовидящих: - плакаты (формат А1) с биографическими данными кандидатов в депутаты Собрания депутатов Вышневолоцкого района Тверской области пятого созыва | август | 3 | разово | Территориальная избирательная комиссия Вышневолоцкого района |
| 3.2 Разработка, изготовление и размещение наружных средств информирования и наглядных информационно – разъяснительных материалов |
| 3.2.1 | Размещение информационных перетяжек с датой голосования на территории Вышневолоцкого района | До 20 августа | по количеству изготовленных | разово | Территориальная избирательная комиссия Вышневолоцкого района |
| 3.2.2 | Размещение информационных баннеров на территории Вышневолоцкого района | до 20 августа |  | разово | Территориальная избирательная комиссия Вышневолоцкого района |
| 3.2.3 | Изготовление информационных плакатов с датой голосования по дополнительным выборам депутата Собрания депутатов Вышневолоцкого района Тверской области пятого созыва (А2) | до 1 августа | 10 | разово | Территориальная избирательная комиссия Вышневолоцкого района |
| 3.2.4 | Размещение информационных плакатов с датой голосования по дополнительным выборам депутата Собрания депутатов Вышневолоцкого района Тверской области пятого созыва (А2) | До 18 августа | 10 | разово | Территориальная избирательная комиссия Вышневолоцкого района, участковая избирательная комиссия избирательного участка №146 |
| 3.2.5 | Размещение информационных плакатов с датой голосования (А1), информационных плакатов (А1) для адресной аудитории, информационной листовки с датой голосования (А3) | до 18 августа |  | разово | Территориальная избирательная комиссия Вышневолоцкого района |
| 4. Проведение семинаров, совещаний с участниками избирательного процесса, представителями организаций, содействующих проведению выборов |
| 4.1 | Организация и проведение семинаров с представителями местных отделений политических партий | июнь-сентябрь | 4 | весь период | Территориальная избирательная комиссия Вышневолоцкого района |
| 4.2 | Организация и проведение семинара с представителями средств массовой информации Вышневолоцкого района | август | 1 | 1 раз в месяц | Территориальная избирательная комиссия Вышневолоцкого района |
| 4.3 | Организация и проведение семинара с представителями правоохранительных органов Вышневолоцкого района | август | 1 | 1 раз в месяц | Территориальная избирательная комиссия Вышневолоцкого района |
| 4.4 | Организация и проведение семинаров, участие в совещаниях с представителями органов местного самоуправления (взаимодействие избирательных комиссий и органов местного самоуправления в период выборов) | июнь, июль, сентябрь |  | весь период | Территориальная избирательная комиссия Вышневолоцкого района |
| 4.5 | Организация и проведение тематических бесед, выступлений, встреч по разъяснению избирательного законодательства среди инвалидов в Комплексном центре социального обслуживания населения города Вышний Волочек и Вышневолоцкого района(далее – КЦСОН), РО ОООИ, Вышневолоцком доме престарелых | июль-август |  | весь период | Территориальная избирательная комиссия Вышневолоцкого района |
| 5. Проведение выставочных мероприятий |
| 5.1 | Разработка и организация выставочных экспозиций к совещаниям, семинарам, презентациям (в т.ч. с образцами информационно-разъяснительных материалов), выставок-презентаций деятельности избирательных комиссий и др. | июль, август, сентябрь | не менее 3 | весь период | Территориальная избирательная комиссия Вышневолоцкого района, координационный совет по повышению правой культуры участников избирательного процесса |
| 5.2 | Организация работы передвижной выставки , разработанной избирательной комиссии Тверской области «Выборы в Тверской области: история и современность» в муниципальных образованиях области | июнь-сентябрь |  | весь период | Территориальная избирательная комиссия Вышневолоцкого района |
| 6. Мероприятия с участием молодых избирателей |
| 6.1 | Проведение заседаний Клубов молодых избирателей | сентябрь |  | 1 раз в месяц | Территориальная избирательная комиссия Вышневолоцкого района |
| 6.2 | Организационно-методическое содействие в проведении 1 сентября 2016 года в общеобразовательных организациях тематических занятий, посвященных 110-летию Российского парламентаризма, 220-летию образования Тверской области, истории выборов в Тверской области | август-сентябрь |  | разово | Территориальная избирательная комиссия Вышневолоцкого района |
| 6.3 | Проведение встречи по разъяснению избирательного законодательства для студентов филиала ГБОУ СПО «Вышневолоцкий колледж» | сентябрь | не менее 2 | весь период | Территориальная избирательная комиссия Вышневолоцкого района |
| 6.4 | Организация и проведение в избирательных комиссиях Тверской области Дней открытых дверей для молодых избирателей | август |  | 1 раз в месяц | Территориальная избирательная комиссия Вышневолоцкого района |
| 6.5 | Участие в областной Акции «Территория выборов», посвященной выборам депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва, Губернатора Тверской области, депутатов Законодательного Собрания Тверской области шестого созыва , дополнительных выборов депутата Собрания депутатов Вышневолоцкого района Тверской области пятого созыва 18 сентября 2016 года в рамках проведения Дня молодого избирателя | сентябрь |  | По отдельному графику | Территориальная избирательная комиссия Вышневолоцкого района, клубы молодых избирателей, учреждения культуры и образования |
| 6.6 | Обучение молодых наблюдателей на сайте «Молодая Тверь» | август-сентябрь |  | весь период | Территориальная избирательная комиссия Вышневолоцкого района |
| 6.7 | Участие в реализации проекта привлечения добровольцев для обеспечения помощи инвалидам и пожилым избирателям в день голосования «Выборы доступны всем» | август-сентябрь |  | весь период | Территориальная избирательная комиссия Вышневолоцкого района |
| 6.8 | Участие в областном фотоконкурсе «Выборы в объективе», посвященного выборам депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва, Губернатора Тверской области, депутатов Законодательного Собрания Тверской области шестого созыва 18 сентября 2016 года | сентябрь |  | разово | Территориальная избирательная комиссия Вышневолоцкого района |