ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

ВЫШНЕВОЛОЦКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| 9 ноября 2017 г. |  | № | 45/228-4 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | г.Вышний Волочек |  |

О плане для участковых избирательных комиссий по информированию избирателей о новом  порядке включения в списки избирателей              по месту нахождения по личному заявлению

В соответствии с пунктом 9 статьи 26 Федерального закона от 12.06.2002 №67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», пунктом 10 статьи 22 Избирательного кодекса Тверской области от 07.04.2003 №20-ЗО территориальная  избирательная комиссия Вышневолоцкого района постановляет:

1. Утвердить План для участковых избирательных комиссий по информированию избирателей о новом  порядке включения в списки избирателей         по месту нахождения по личному заявлению (прилагается).                         	 2. Направить настоящее постановление участковым избирательным комиссиям. .                                                                                                    	3.Разместить настоящее постановление на сайте территориальной избирательной комиссии Вышневолоцкого района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

| Председатель территориальной избирательной комиссии Вышневолоцкого района | М.Е.Калинина |
| --- | --- |
| Секретарь территориальной избирательной комиссии Вышневолоцкого района | С.А.Скородина |

УТВЕРЖДЕНО постановлением территориальной избирательной комиссии Вышневолоцкого района от 09.11.2017 г. № 45/228-4

ПЛАН

для участковых избирательных комиссий по информированию избирателей о новом  порядке включения в списки избирателей

по месту нахождения по личному заявлению

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок (период) исполнения | Исполнители мероприятий |
| --- | --- | --- | --- |
| I этап. Подготовительный «Кому это адресовано?» |
| 1.1 | Подомовой обход с целью сбора информации: - об избирателях района, не проживающих по месту регистрации; - о гражданах, временно проживающих на территории района и разъяснения Порядка включению в списки избирателей по месту нахождения (далее Порядка) | Ноябрь-декабрь | Участковые избирательные комиссии |
| 1.2 | Составление списков граждан, не проживающих по месту регистрации | Декабрь 2017 г. | Участковые избирательные комиссии |
| 1.3 | Разработка, изготовление памяток о Порядке , в том числе с использованием инфографики | Январь 2018 г. | Территориальная избирательная комиссия Вышневолоцкого района, МБУК «Вышневолоцкая центральная библиотека» |
| 1.4 | Размещение молодежным советом при администрации Вышневолоцкого района в группе контакт памятки (алгоритма) по порядку включения в список избирателей по месту нахождения | Декабрь 2017 г.-март 2018 г. | Участковые избирательные комиссии, Молодежный совет администрации Вышневолоцкого района, молодежные советы администраций поселений |
| 1.5 | Изготовление информационно-разъяснительных материалов для инвалидов по зрению (памятка о порядке голосования по месту нахождения изготовленная с применением крупного шрифта). | Декабрь 2017 г. | Территориальная избирательная комиссия Вышневолоцкого района |
| 1.6 | Организация работы пункта приема заявлений (далее ППЗ) на каждой участковой комиссии | 25 февраля 2018 г.-17 марта 2018 | Участковые избирательные комиссии , администрации поселений |
| II этап. Информационный «Голосование по месту нахождения?» |
| 2.1 | Организация в участковых избирательных комиссий Вышневолоцкого района «горячей линии для обращения избирателей | Со дня работы УИК | Участковые избирательные комиссии |
| 2.2 | Посещение избирателей, обратившихся в ТИК, УИК для предоставления ему возможности подать заявление вне ППЗ | Со дня работы УИК | Участковые избирательные комиссии |
| 2.3 | Участие в проводимых органами местного самоуправления деловых встречах, сходах граждан, встречах с общественностью, родительских собраний Вышневолоцкого района | Ноябрь 2017 г.- март 2018 г. | Участковые избирательные комиссии, администрации поселений, муниципальные образовательные учреждения |
| 2.4 | Адресная доставка избирателям, проживающим не по месту регистрации памятки о порядке подачи заявления о включении в список по месту нахождения | Январь-февраль 2018 г. | Участковые избирательные комиссии |
| 2 .5 | Разъяснения Порядка избирателям района в момент адресной доставки приглашений на выборы | Февраль 2018 г. | Участковые избирательные комиссии |
| 2.6 | Размещение на информационных стендах УИК, учреждениях культуры , образования (Дома культуры, библиотеки, школы), в общественном транспорте информационного материала о Порядке и сроках подачи заявлений, о графике работы по приему заявлений УИК и ТИК, о работе Информационно-справочного центра ЦИК РФ | Декабрь 2017 г.- март 2018 г. | Участковые избирательные комиссии, филиалы библиотек МБУК «Вышневолоцкая центральная библиотека», Управление по делам культуры, молодежи и спорта администрации Вышневолоцкого района, отдел образования администрации района, , муниципальные образовательные учреждения, транспортные организации |
| 2.7 | Проведение форума для Молодежных советов в сети Интернет | Февраль 2018 г. ( в рамках Дня молодого избирателя) | Участковые избирательные комиссии, члены молодежных советов поселений |
| III этап. Итоговый «Знаете ли ВЫ?..» |
| 3.1 | Мониторинг обращений избирателей на «горячую линию» | Март 2018 г. | Участковые избирательные комиссии |
| 3.2 | Проведение анкетирования об информированности избирателей о Порядке | С 1 по 10 марта 2018 года | Участковые избирательные комиссии. Молодежные советы поселений, библиотеки |
| 3.3 | Размещение на информационном стенде в помещении для голосования информации о числе включенных в список избирателей на данном избирательном участке, в том числе подавших заявления о включении в список избирателей по месту нахождения на данном избирательном участке, о числе избирателей, исключенный в связи с подачей заявления, в том числе в связи с оформлением специального заявления | 18 марта 2018 года | Участковые избирательные комиссии |